## Zeitplanung
Memory Collecter
Meilenstein und ggf. Besprechung/Sitzung
Abwesend (Ferien/Schule)
|  | Aufwand |  | P | M | KW 49 | [6 empty] | KW 50 | [6 empty] | KW 51 | [6 empty] | KW 52 | [6 empty] | KW 53 | [6 empty] | KW 1 | [6 empty] | KW 2 | [6 empty] | KW 3
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | Meilenstein | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
10 | Administration, Planung | 4.5 | 2.32
101 | Projektstart | - |  | 1 | 3.12. | bar: KW 49 D
102 | Zeitplanung erstellen | 2 | 2 | 1 |  | KW 49 D: 2
103 | Arbeitsjournal (Sephir) | 2.5 | 0.32 | 1 |  | KW 49 D: 0.16; KW 49 F: 0.16
104 | Projektende | - |  | 1 | 8.1. | bar: KW 1 F
20 | Analyse & Design | 7 | 6
201 | Anforderungsanalyse (Was) | 4 | 4 |  | 4.12. | KW 49 D: 4
202 | Lösung erarbeiten (Plan -> Wie) | 3 | 2 |  |  | KW 49 F: 2
203 |  |  | 0
30 | Implementation | 60.8 | 13
301 | Vorbereitungen (Prototyp, Infrastruktur, Git, etc.) | 8 | 0 | bar: KW 50 F
302 | Schulung, Wissen aneignen | 24 | 8.5 |  |  | KW 49 F: 2.5; KW 50 M: 6
303 | Grundlage für App | 5 | 4.5 | 1 |  | KW 49 F: 2.5; KW 50 M: 2
304 | A001: Erinnerungen anzeigen | 2 | 0 | 1 | bar: KW 51 M to KW 51 F
305 | A002: Erinnerungen Einzelansicht | 4 | 0 | 1
306 | A003: Erinnerung erstellen | 9 | 0 | 1 | bar: KW 50 D to KW 50 F
307 | A004: Titel zur Erinnerung | 0.7 | 0 | 1 | bar: KW 50 D to KW 50 F
308 | A005: Beschreibung der Erinnerung | 0.7 | 0 | 1 | bar: KW 50 F
309 | A006: Bild zu Erinnerung | 3 | 0 | 1 | bar: KW 51 M to KW 51 D
310 | A007: Erstelldatum der Erinnerung | 0.7 | 0 | 1 | bar: KW 51 M to KW 51 D
311 | A008: Erstellort der Erinnerung | 0.7 | 0 | 2 | bar: KW 51 M to KW 51 D
312 | A010: Erinnerungen sortieren | 3 | 0 | 2 | bar: KW 51 F; KW 52 M
40 | Testen | 8.5 | 0
401 | Testfälle erstellen | 1.5 | 0 | bar: KW 50 F
402 | Testfälle durchführen + dokumentieren | 3.5 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 F; KW 52 M to KW 52 D
403 | Bugs fixen | 3.5 | 0 | bar: KW 51 M to KW 51 F; KW 52 M to KW 52 D
404 |  |  | 0
50 | Diverses | 4 | 0
501 | Reserve | 4 | 0 | bar: KW 1 M to KW 1 D
502 |  |  | 0
60 | Abschluss | 4 | 0
601 | Deployment (Installationsanleitung, Setup, etc) | 2 | 0 | bar: KW 1 M
602 | Project Abstract erstellen | 2 | 0 | bar: KW 1 M
603 |  |  | 0
| Total | 88.8 | 21.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.16 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E8: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on K15: Besprechung Anforderungsanalyse-Dokument (mit Urs/Kilian)

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Thema | Soll | Ist
Administration, Planung | 4.5 | 2.32
Analyse & Design | 7 | 6
Implementation | 60.8 | 13
Testen | 8.5 | 0
Diverses | 4 | 0
Abschluss | 4 | 0